## Page 1
План-график реализации бюджетного процесса на текущий год с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика | [11 empty] | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области от № ____
Вид публично-правового образования | [5 empty] | 15 - муниципальный округ
Наименование территории публично-правового образования | [5 empty] | Шатковский муниципальный округ Нижегородской области
код ОКТМО
22557000000
Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) | [5 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области
Наименование бюджета | [5 empty] | бюджет Шатковского муниципального округа Нижегородской области
Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-график |  |  |  | Очередной финансовый год |  |  | 2025
|  |  |  | Первый год планового периода |  |  | 2026
|  |  |  | Второй год планового периода |  |  | 2027
Дата формирования информации | [6 empty] | 2024-09-25
Этап бюджетного процесса "Составление"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  |  | Составление проекта бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  |  | Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе определяются основные характеристики бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), налоговая и бюджетная политика на предстоящий год, основные методы и направления покрытия дефицита бюджета, долговая политика, а также распределение бюджетных ассигнований. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования устанавливается с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами представительным органом муниципального образования.
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2024-09-15
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2024-11-15
Мероприятие |  | "Подготовка и согласование материалов для составления проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Представление перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в 2025 году и плановых периодах 2026 и 2027 годов | [6 empty] | Отдел экономики и прогнозирования управления экономического развития администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
2 | Разработка муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов | [6 empty] | Структурные подразделения администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
3 | Представление основных показателей социально-экономического развития на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | [6 empty] | Отдел экономики и прогнозирования управления экономического развития администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
4 | Представление предварительных итогов социально-экономического развития Шатковского муниципального округа Нижегородской области за истекший период 2024 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2024 год | [6 empty] | Отдел экономики и прогнозирования управления экономического развития администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
5 | Подготовка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
6 | Формирование расходной части бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Мероприятие |  | "Подготовка проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Подготовка проекта решения Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области "Об утверждении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Этап бюджетного процесса "Утверждение"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  |  | Утверждение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  |  | Администрация Шатковского муниципального округа Нижегородской области вносит на рассмотрение Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области проект решения о бюджете муниципального образования в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового года
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2024-11-15
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2024-12-25
Мероприятие |  | "Внесение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) на рассмотрение представительного органа муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Предоставление проекта решения Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области "Об утверждении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы" | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
2 | Направление проекта решения Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области "О бюджете Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в Контрольно-счетную комиссию Шатковского муниципального округа Нижегородской области | [6 empty] | Совет депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Мероприятие |  | "Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) представительным органом муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Назначение даты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области "Об утверждении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | [6 empty] | Совет депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
2 | Проверка Контрольно-счетной комиссией Шатковского муниципального округа Нижегородской области проекта решения "Об утверждении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и подготовка заключения | [6 empty] | Контрольно-счетная комиссия Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
3 | Проведение публичных слушаний по проекту решения "Об утверждении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | [6 empty] | Совет депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Мероприятие |  | "Утверждение и подписание проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Заседание Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области по утверждению бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | [6 empty] | Совет депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
2 | Обнародование путем опубликования в общественно-политической газете "Новый путь" и размещения на официальном сайте Шатковского муниципального округа Нижегородской области в сети "Интернет"https://shatki.nobl.ru/ решения Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области "Об утверждении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | [6 empty] | Совет депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Этап бюджетного процесса "Исполнение"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  |  | Исполнение бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  |  | Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается администрацией Шатковского муниципального округа Нижегородской области. Организация исполнения бюджета возлагается на управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2025-01-01
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2025-12-31
Мероприятие |  | "Исполнение бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Составление и ведение кассового плана по бюджету Шатковского муниципального округа Нижегородской области | [6 empty] | Администрация Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
2 | Исполнение бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области по доходам, расходам в течение года | [6 empty] | Администрация Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Мероприятие |  | "Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Подготовка проекта решения Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области о внесении изменений в решение "Об утверждении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
2 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, лимитов бюджетных обязательств | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Этап бюджетного процесса "Отчётность"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  |  | На данном этапе проводится подготовка и составление участниками бюджетного процесса отчетности об исполнении бюджета. По итогам текущего финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджета, направляемая для проверки в органы муниципального финансового контроля, а затем на рассмотрение и утверждение в представительный орган
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2026-01-10
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2026-05-01
Мероприятие |  | "Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Организация работы по подготовке и составлению годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности согласно графику представления отчетности | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
2 | Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Мероприятие |  |  | Формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального округа
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Формирование отчетности об исполнении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | Формирует отчетность об исполнении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области. Представляет отчетность об исполнении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области в Министерство финансов Нижегородской области.
Мероприятие |  | "Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Проверка контрольно-счетным органом Шатковского муниципального округа Нижегородской области проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год и подготовка заключения о соответствии состава представленных документов и материалов | [6 empty] | Контрольно-счетная комиссия Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Мероприятие |  | "Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Обнародование путем опубликавания в общественно-политической газете "Новый путь" и размещения на официальном сайте Шатковского муниципального округа Нижегородской области в сети "Интернет"https://shatki.nobl.ru/ проекта решения Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
2 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
3 | Заседание Совета депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области по утверждению годового отчета об исполнении бюджета Шатковского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год | [6 empty] | Совет депутатов Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Этап бюджетного процесса "Контроль"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  |  | Финансовый контроль при исполнении бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  |  | Деятельность органов местного самоуправления, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2025-01-10
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  |  | 2025-12-31
Мероприятие |  | "Предварительный финансовый контроль"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | [6 empty] | Контрольно-счетная комиссия Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Мероприятие |  | "Последующий финансовый контроль"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
| Контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | [6 empty] | Управление финансов администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
Руководитель (уполномоченное лицо) | [6 empty] | Глава местного самоуправления Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  | М.Н.Межевов
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) (расфифровка подписи)
Note on A11: urist: